Резюме

по итогам полевой миссии консультанта МСОП в заказники Угтам и Якхи, 15-18 октября 2015 г.

В рамках проекта «Подготовка трансграничной российско-монгольской номинации «Ландшафты Даурии» на статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО» в период с 15 по 18 октября 2015 г. состоялась полевая миссия консультанта МСОП Венди Штрам (Wendy Strahm) в Монголию (г. Улан-Батор, г. Чойбалсан, пос. Баяндун, природные заказники «Угтам» и «Ях-Нуур»). В рабочей поездке приняли участие представители Министерства окружающей среды, зеленого развития и туризма Монголии, сотрудники дирекции охраняемых территорий аймака Дорнод, Даурского государственного природного биосферного заповедника, общественных и научных организаций Монголии и России.

Во время полевой миссии проведены: встречи рабочей группы по подготовке номинации; консультации с экспертом МСОП по оптимизации границ номинируемой территории, трансграничному сотрудничеству и менеджменту; полевые исследования природных заказников «Угтам» и «Ях-Нуур» для выяснения целесообразности их включения в состав номинации «Ландшафты Даурии».

По итогам поездки достигнуты следующие договоренности:

- Подготовить и передать дополнительную документацию в Центр всемирного наследия до 1 февраля 2016 г. с тем, чтобы вопрос о включении объекта «Ландшафты Даурии» в Список был рассмотрен на 40-й сессии Комитета всемирного наследия летом 2016 г.

- Документ для передачи в ЦВН подготовить в виде ответа на решение 39-й сессии Комитета ВН. Основную информацию по новым присоединяемым территориям (пункт 2а решения 39 COM 8B.4) разработать в соответствии с «Формой для подготовки номинаций» Центра ВН.

- В качестве лесостепных участков для расширения территории существующей номинации предложить природный заказник «Угтам» (Монголия) и лесостепной участок заповедника «Даурский» (Россия).

- Вопрос о необходимости создания буферной зоны для участка «Угтам» окончательно решить после консультаций Венди Штрам с директором программы по Всемирному наследию МСОП.

- Подготовить рамочный совместный план управления номинируемого объекта (пункт 2b решения 39 COM 8B.4), обсудить его на заседании межправительственной российско-монгольской рабочей группы по трансграничным ООПТ (октябрь, Улан-Батор) и утвердить на заседании межправительственной комиссии по охране окружающей среды  (ноябрь, Чита).

- Утвердить следующий план-график выполнения работ и ответственных исполнителей.

До 1 декабря 2015 г. подготовить рамочный совместный план управления номинируемым объектом. Собрать все документы о трансграничном сотрудничестве в Даурском экорегионе за период 2012-2015 гг.

Отв. исполнитель: О. Кирилюк

До 15 декабря 2015 г. подготовить следующие описательные разделы для новых лесостепных участков, включая иллюстративный материал:

1. Характеристика объекта

2.  Описание объекта

3.  Обоснование для включения в Список

4.  Состояние сохранности и факторы, воздействующие на объект

5.  Охрана и управление

6.  Мониторинг

Отв. исполнители: О. Кирилюк и Н. Цэвээнмядаг.

До 15 декабря 2015 г. подготовить картографический материал для новых лесостепных участков в масштабе 1:50 000.

Отв. исполнители: О. Кирилюк и Н. Цэвээнмядаг.

До 15 декабря подготовить развернутые ответы на вопросы, вынесенные решением 39 сессии КВН, не касающиеся описания новых участков и подготовки совместного плана управления.

Исполнители: А. Буторин, О. Кирилюк

До 20 декабря завершить подготовку пакета документов, подаваемых в ЦВН. Согласовать документ со всей рабочей группой.

Координатор: А. Буторин

До 10 января 2016 г. выполнить перевод всех новых материалов номинации на английский язык. Разработать дизайн-макет номинации.

Отв. исполнитель: А. Буторин

До 20 января 2016 г. провести согласование материалов номинации с консультантом МСОП Венди Страм.

Отв. исполнитель: А. Буторин

До 25 января 2016 г. провести согласования документов с профильными министерствами Монголии и России. Подготовить совместное сопроводительное письмо в Центр ВН.

Отв. исполнители: А. Намхай и А. Буторин

До 31 января 2016 г. зарегистрировать документы в Центре ВН.

Отв. исполнитель: А. Буторин

- Обратиться за финансовой поддержкой для подготовки дополнительной документации в WWF России и другие возможные организации.